## Gantt Chart Template
GANTT CHART TEMPLATE | [27 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
| PROJECT TITLE | 실시간 객체인식을 통한 이륜차 위험물 감지 서비스 |  |  |  |  | TEAM | [8 empty] | T3Q_1팀
| PROJECT MANAGER / MEMBERS | 임재원 / 신민수,박병준,김지윤 |  |  |  |  | DATE | [8 empty] | 2022.10.26~2022.12.13
WBS NUMBER | TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | PCT OF TASK COMPLETE | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 5 |  |  |  |  | WEEK 6 |  |  |  |  | WEEK 7
[7 empty] | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13
0 | 발표 및 멘토링일정
0.1 | 발표 | 전원 | 44860 | 44869 | 9
0.2 | T3Q 멘토링 | 전원 | 44860 | 44869 | 9
0.3 | 교수님 멘토링 | 전원 | 44860 | 44869 | 9
1 | 주제 선정 및 프로젝트 범위 설정 | 전원
1.1 | 프로젝트 주제 선정 | 전원 | 44860 | 44869 | 9 | 100% | bar: WEEK 1 26 to WEEK 2 4
1.2 | 프로젝트 계획서 작성 | 전원 | 44865 | 44869 | 5 | 100% | bar: WEEK 1 31 to WEEK 2 4
1.3 | 프로젝트 업무 분담 | 전원 | 44869 | 44873 | 5 | 1899-12-31 | bar: WEEK 2 2 to WEEK 2 8
1.4 | 협업 템플릿 제작( Notion ) | 신민수 | 44869 | 44873 | 5 | 1899-12-31 | bar: WEEK 2 3 to WEEK 2 8
2 | 프로젝트 단위 기술서 작성
2.1 | 데이터 정의서 작성 | 김지윤 | 44875 | 44881 | 7 | 100% | bar: WEEK 3 10 to WEEK 4 16
2.2 | 팀 깃허브 프로필 작성 | 박병준 | 44875 | 44881 | 7 | 100% | bar: WEEK 3 10 to WEEK 4 16
2.3 | Gantt Chart 작성 | 신민수 | 44875 | 44881 | 7 | 100% | bar: WEEK 3 10 to WEEK 4 16
2.4 | 개발 환경 정의서 작성 | 임재원 | 44875 | 44881 | 7 | 100% | bar: WEEK 3 10 to WEEK 4 16
2.5 | 라벨링 툴 정의서 | 박병준,김지윤 | 44875 | 44881 | 7 | 100% | bar: WEEK 3 10 to WEEK 4 16
2.6 | 공공데이터 분석 기반 발표 자료 제작 | 박병준, 김지윤 | 44874 | 44895 | 22 | 50% | bar: WEEK 3 9 to WEEK 4 18; WEEK 5 28 to WEEK 6 2
2.7 | 상세기능설명서 | 임재원,신민수 | 44886 | 44890 | 5 | 0% | bar: WEEK 4 21 to WEEK 6 2
2.8 | 요구사항정의서 | 임재원,신민수 | 44886 | 44890 | 5 | 0% | bar: WEEK 4 21 to WEEK 6 2
300% | 데이터 수집
3.1 | AI 허브 도로 위험물 데이터 수집 | 전원 | 44872 | 44874 | 3 | 1 | bar: WEEK 2 7 to WEEK 3 9
320% | Roboflow 도로 위험물 데이터 수집(pothole) | 전원 | 44872 | 44874 | 3 | 1 | bar: WEEK 2 7 to WEEK 3 9
3.3 | 자체 촬영 영상 | 전원 | 44886 | 44890 | 5 | 0 | bar: WEEK 4 21 to WEEK 5 25
400% | 데이터 전처리
4.1 | 사용할 데이터 카테고리 선정 및 세부 사항 설정 | 전원 | 44874 | 44879 | 6 | 1 | bar: WEEK 3 9 to WEEK 3 14
420% | 이미지 용량 축소 | 신민수,김지윤 | 44879 | 44881 | 3 | 1 | bar: WEEK 3 14 to WEEK 4 17
4.3 | 라벨링 데이터 바운딩 박스 좌표 변환( COCO→YOLO ) | 임재원,신민수 | 44879 | 44881 | 3 | 1 | bar: WEEK 3 14 to WEEK 4 17
440% | 라벨링 데이터 타입 변환( json → txt ) | 임재원,신민수 | 44879 | 44881 | 3 | 1 | bar: WEEK 3 14 to WEEK 4 17
4.5 | 라벨링 | 박병준,김지윤 | 44879 | 44881 | 3 | 1 | bar: WEEK 3 10 to WEEK 4 16
5 | 모델 학습
5.1 | YOLOv5 가상 환경 구축 | 임재원,박병준 | 44872 | 44874 | 3 | 100% | bar: WEEK 1 1 to WEEK 2 3; WEEK 2 7 to WEEK 3 9
5.2 | YOLOv5 detection.py 코드 공부 | 전원 | 44872 | 44874 | 3 | 100% | bar: WEEK 2 7 to WEEK 3 9; WEEK 4 17 to WEEK 4 22
5.3 | YOLOv5 train.py 코드 공부 | 전원 | 44872 | 44874 | 3 | 100% | bar: WEEK 2 7 to WEEK 3 9; WEEK 4 17 to WEEK 4 22
5.4 | 단일 객체 인지 구현 ( Roboflow : pothole ) | 임재원,신민수 | 44874 | 44879 | 6 | 100%
5.5 | 객체 인식 시, 바운딩 박스 적용된 이미지 저장 기능 구현 | 임재원,박병준 | 44880 | 44881 | 2 | 100% | bar: WEEK 3 15 to WEEK 4 16; WEEK 5 24 to WEEK 5 25
5.6 | 다중 객체 인지 모델 학습 (AI HUB : 각종 위험물) | 전원 | 44880 | 44888 | 9 | 50% | bar: WEEK 3 15 to WEEK 5 25
5.7 | 객체 인식 조건 설정 | 임재원,김지윤 | 44886 | 44890 | 5 | 0% | bar: WEEK 4 17 to WEEK 5 25
5.8 | 실시간 동작 기능 구현( 디텍딩, 분류, 저장 ) | 임재원,신민수 | 44888 | 44893 | 6 | 0% | bar: WEEK 4 18 to WEEK 5 28
5.9 | YOLOv5 학습 평가 지표 분석 | 신민수,김지윤 | 44893 | 44895 | 3 | 0% | bar: WEEK 4 18 to WEEK 4 22; WEEK 5 28 to WEEK 6 30
6 | 세부 서비스 기능 구현 | bar: WEEK 1 26
6.1 | 사용자- 위험 경보 | 전원 | 44886 | 44895 | 10 | 0% | bar: WEEK 1 31; WEEK 3 9 to WEEK 6 30
6.2 | 지자체 - 보수 필요 위험물 현장 이미지 전송 | 전원 | 44886 | 44895 | 10 | 0% | bar: WEEK 1 31; WEEK 3 9 to WEEK 6 30
6.3 | 지자체 - 보수 필요 위험문 API를 이용한 위치정보 전송 | 전원 | 44886 | 44895 | 10 | 0% | bar: WEEK 1 31; WEEK 3 9 to WEEK 6 30
7 | (추후 제공) T3Q플랫폼 탑재 | bar: WEEK 1 26
7.1 | (추후 결정) 데이터베이스 사용 여부 | 전원 | 44894 | 44903 | 10 | 0% | bar: WEEK 1 31; WEEK 3 9 to WEEK 7 8
7.2 | (추후 결정) 웹 구현 여부 | 전원 | 44894 | 44903 | 10 | 0% | bar: WEEK 1 31; WEEK 3 9 to WEEK 7 8
8 | 최종 테스트 및 모델 개선 | bar: WEEK 1 26
8.1 | yolov5 오분류율 개선 | 전원 | 44896 | 44903 | 8 | 0% | bar: WEEK 1 31 to WEEK 7 8
8.2 | 모델 실시간 연동 기능 개선 | 전원 | 44896 | 44903 | 8 | 0% | bar: WEEK 1 31 to WEEK 7 8
8.3 | 플랫폼에서의 기능 구현 개선 | 전원 | 44896 | 44903 | 8 | 0% | bar: WEEK 1 31 to WEEK 7 8
9 | 최종 프로젝트 보고서 작성
9.1 | 프로젝트 보고서 작성 | 전원 | 44900 | 44908 | 9 | 0% | bar: WEEK 1 31 to WEEK 6 30; WEEK 6 5 to WEEK 7 13
9.2 | 발표 자료 작성 | 전원 | 44900 | 44908 | 9 | 0% | bar: WEEK 1 31 to WEEK 6 30; WEEK 6 5 to WEEK 7 13
9.3 | 추가 필요 기술 활용(크롤링,워드클라우드,태블로) | 전원 | 44900 | 44908 | 9 | 0% | bar: WEEK 1 31 to WEEK 6 30; WEEK 6 5 to WEEK 7 13
9.4 | 최종 보고서용 자료 정리 | 전원 | 44900 | 44908 | 9 | 0% | bar: WEEK 1 31 to WEEK 6 30; WEEK 6 5 to WEEK 7 13